## 汇总
2012年11月重点水利项目前期工作进展情况月报汇总表
序号 | 项目类型 | 本月开展前期工作的项目数量 | 本月开展前期工作的项目总投资 (万元） | 本年度前期工作计划 | 上月底前期工作进展情况 | 当月前期工作 形象进展情况 | 项目责任单位 | 汇总填报处室（单位） |  |  | 备注
[8 empty] | 单位名称 | 联系人 | 联系电话
| 合 计 | 384 | 8233583.99
一 | 十大工程 | 35 | 5381130
(一) | 渭河全线综合治理工程 | 10 | 82837 |  |  |  |  | 省治渭办 | 成 蕾 | 029-87480197
1 | 西安市渭河治理工程 | 5 | 3983 | 批复9项 | 已批复9项 | 批复初设5项 | 西安市治渭办
2 | 宝鸡市渭河治理工程 | 1 | 5810 | 批复12项 | 已批复19项 | 批复初设1项 | 宝鸡市治渭办
3 | 咸阳市渭河治理工程 | 1 | 9002 | 批复5项 | 已批复8项 | 批复初设1项 | 咸阳市治渭办
4 | 渭南市渭河治理工程 | 1 | 56200 | 批复7项 | 已批复12项 | 批复初设1项 | 渭南市治渭办
5 | 杨凌区渭河治理工程 |  |  | 批复2项 | 已批复4项 |  | 杨凌区水务局
6 | 江河局渭河治理工程 | 2 | 7842 | 批复7项 | 已批复11项 | 初设2项待批 | 省江河局
(二) | 引汉济渭工程 |  | 1880000 |  |  |  |  | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
1 | 可研报告 | 1 | 1880000 | 可研报告通过审批 | 可研报告通过水利部审查 | 可研报告通过中国国际工程咨询公司评估，报送国家发改委待批 | 引汉济渭办
2 | 可研阶段18项专题报告 |  |  | 审批18项 | 已审批11项 | 已审批11项 | 引汉济渭办
(1) | 建设征地移民安置规划大纲 |  |  | 通过审批 | 已批复
(2) | 建设征地移民安置规划报告 |  |  | 通过审批 | 已经水规总院审查 | 已经水利部和省移民办审核，报发改委
(3) | 环境影响评价报告书 |  |  | 通过审批 | 已报环保部 | 已进入环保部审批程序
(4) | 汉江上游干流(陕西段)梯级开发规划环境影响评价报告 |  |  | 通过审批 | 已报环保部审查 | 已报环保部审查
(5) | 水资源论证报告书 |  |  | 通过审批 | 已经长江委审查 | 经长江委审查待批，省政府正在协调相关用水户，确定补偿方案
(6) | 水土保持方案报告书 |  |  | 通过审批 | 已批复
(7) | 建设用地预审报告 |  |  | 通过审批 | 已报国土部 | 按国土资源部意见修改报告
(8) | 地震安全性评价报告 |  |  | 通过审批 | 已审批 | 已审批
(9) | 文物影响评估报告 |  |  | 通过审批 | 已审批 | 已审批
(10) | 压覆矿产资源储量核实报告 |  |  | 通过审批 | 已备案 | 已备案
(11) | 地质灾害危险性评估 |  |  | 通过审批 | 已备案 | 已备案
(12) | 项目建设规划论证报告 |  |  | 通过审批 | 已批复 | 已批复
(13) | 黄金峡防洪评价报告 |  |  | 通过审批 | 已审批 | 已审批
(14) | 水价调整、资金筹措、管理体制与运行机制研究 |  |  | 通过审批 | 已通过专家评审 | 已完成
(15) | 工程对汉江上游西乡段国家级水产种质资源保护区影响专题论证 |  |  | 通过审批 | 已通过农业部审查 | 已完成
(16) | 秦岭隧洞工程对地下水环境影响评价专题报告 |  |  | 通过审批 | 已完成 | 已完成
(17) | 建设项目选址论证报告 |  |  | 通过审批 | 已报省建设厅 | 按住建厅初审意见修改报告
(18) | 节能评估报告 |  |  | 通过审批 | 已报发改委 | 已经国家发改委审查
3 | 初步设计 | 6 |  |  |  | 初设已通过水规总院咨询 | 引汉济渭办
(1) | 秦岭隧洞越岭段初步设计 | 1 |  | 通过审查 | 已编制完成 | 已通过水规总院咨询
(2) | 三河口水库初步设计 | 1 |  | 通过审查 | 已编制完成 | 已通过水规总院咨询
(3) | 黄金峡水利枢纽初步设计 | 1 |  | 通过审查 | 正在编制 | 已通过水规总院咨询
(4) | 秦岭隧洞黄三段初步设计 | 1 |  | 通过审查 | 正在编制 | 已通过水规总院咨询
(5) | 引汉济渭工程总体初步设计 | 1 |  | 通过审查 | 正在编制 | 已通过水规总院咨询
(6) | 初设阶段征占用林地调查及报告 | 1 |  | 完成编制 | 正在编制 | 正在编制
4 | 准备工程设计 | 12 | 154183 | 审批12项 | 已批复10项，已审查1项 | 0号、0-1号、椒溪河勘探试验洞设计及1号、2号、3号、6号洞主洞延伸段设计及6、7号洞施工区环保工程设计、三河口水库左岸上坝道路已批复。大河坝基地二期工程省发改委已同意，设计待批。7号洞主洞延伸段设计完成待审 | 引汉济渭办
(三) | 陕北黄河引水工程 | 3 | 1620800 |  |  |  |  | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
1 | 延安黄河引水工程 | 1 | 287200 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告经水利厅审查，已报省发改委待批，移民、水保、环保、土地预审专题报告已完成 | 延安市水务局
2 | 榆林大泉黄河引水工程 | 1 | 1100000 | 完成项建 | 项建在编 | 项目建议书已经完成待咨询 | 榆林市水务局
3 | 榆神工业区供水工程 | 1 | 233600 | 完成可研 | 可研修改 | 可研报告修改完成 | 榆林市政府
(四) | 引红济石调水工程 |  |  |  |  | 前期工作全面完成 | 石头河管理局 | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
(五) | 汉江综合整治工程 | 20 | 359725 |  |  |  |  | 省防汛办 | 张双艳 | 029-87463045
1 | 汉江汉中城区中林滩防洪工程 | 1 | 12860 | 完成初设 | 初设待批 | 初设已批复 | 汉中市水务局
2 | 汉江右岸城固县江湾滩段堤防改建工程 | 1 | 12043 | 完成初设 | 初设待批 | 初设已批复 | 汉中市水务局
3 | 汉台区汉江左岸桥闸至曹营段方程工程 | 1 | 4385 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审正在修改 | 汉中市水务局
4 | 汉台区汉江左岸普陀至杨庵段防洪工程 | 1 | 3961 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审正在修改 | 汉中市水务局
5 | 汉江左岸勉县城区翻板闸下游至堰河口防洪工程 | 1 | 4730 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 汉中市水务局
6 | 汉江右岸勉县元山至板桥段防洪工程 | 1 | 4618 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审正在修改 | 汉中市水务局
7 | 勉县城区汉江翻板闸下游至元山右岸防洪工程 | 1 | 10793 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审正在修改 | 汉中市水务局
8 | 勉县汉江左所段防洪工程 | 1 | 5131 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 汉中市水务局
9 | 南郑县濂水河入汉江河口段防洪工程 | 1 | 9915 | 完成初设 | 初设完成 | 初设已审正在修改 | 汉中市水务局
10 | 汉江汉中市中心城区冷水河口段防洪工程 | 1 | 7179 | 完成初设 | 初设完成 | 初设已审正在修改 | 汉中市水务局
11 | 安康东坝防洪工程 | 1 | 73903 | 完成初设 | 初设待批 | 初设已审报省发改委待批 | 安康市水务局
12 | 汉江白河县城防洪工程 | 1 | 18992 | 完成初设 | 初设待批 | 初设已批复 | 安康市水务局
13 | 石泉县长安坝-春潮广场防洪工程 | 1 | 6380 | 完成初设 | 初设待批 | 初设已批复 | 安康市水务局
14 | 旬阳县城防洪工程 | 1 | 23109 | 完成初设 | 初设完成 | 初设已审报省发改委待批 | 安康市水务局
15 | 旬阳县蜀河镇防洪工程 | 1 | 16805 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告已审正在修改 | 安康市水务局
16 | 汉江紫阳县防洪工程 | 1 | 98500 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 安康市水务局
17 | 洋县汉江左岸党河河口至西汉高速大桥段防洪工程 | 1 | 12887 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 汉中市水务局
18 | 城固县城右岸柳渡至榆林村段堤防工程 | 1 | 8991 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 汉中市水务局
19 | 城固县城右岸太平村至王家营大桥段堤防工程 | 1 | 8627 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 汉中市水务局
20 | 城固县左岸堤防工程 | 1 | 15916 | 完成初设 | 初设已审 | 初设已审报省发改委待批 | 汉中市水务局
(六) | 泾河东庄水库工程 | 1 | 1200000 |  |  |  | 东庄办 | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
1 | 项目建议书 | 1 |  | 项建通过审批 | 项建已通过水规总院复审 | 已通过水规总院复审
2 | 可行性研究报告 |  |  | 开展可研编制 | 工作大纲通过水规总院咨询 | 可研阶段前期工作正在加快开展，部分地勘及设计工作完成
3 | 进场道路设计 |  |  |  |  | 发改委已批复
(七) | 榆林王圪堵水库工程 |  |  |  |  | 前期工作全面完成
(八) | 延安南沟门水库 |  |  |  |  | 前期工作全面完成
(九) | 咸阳亭口水库 | 1 | 237768 | 初设批复 | 初设待批 | 初步设计已通过省发改委评审待批 | 咸阳市水务局 | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
(十) | 西安李家河水库 |  |  |  |  | 前期工作全面完成 | 西安市水务局 | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
二 | “双十双网”其他工程 | 8 | 181891 |  |  |  |  | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
(一) | 宝鸡市石头河引水工程 |  |  |  |  | 前期工作全面完成 | 宝鸡市水利局
(二) | 子长县红石峁水库 | 1 | 38155 | 初设批复 | 初设待批 | 初步设计已通过省发改委评审待批 | 延安市水务局
(三) | 铜川市龙潭水库 | 1 | 16046 | 完成初设 | 初设完成 | 初步设计经水利厅审查，已报省发改委待批 | 铜川市水务局
(四) | 彬县红岩河水库 | 1 | 76000 | 完成可研 | 可研完成 | 项目建议书报送省发改委待批，可研报告已经省水利厅审查，正在修改 | 咸阳市水务局
(五) | 南郑县云河水库 | 1 | 21804 | 初设批复 | 初设待批 | 初步设计报省发改委待批 | 汉中市水利局
(六) | 汉阴洞河水库 | 1 | 20722 | 可研批复 完成初设 | 初设完成 | 可研报告报送省发改委待批，初步设计编制完成 | 安康市水务局 省水务集团
(七) | 洛南县张坪水库 |  |  |  |  | 前期工作全面完成
(八) | 旬邑县柏岭寺水库 |  |  |  |  | 前期工作全面完成
(九) | 延长县安沟水库 |  |  |  |  | 前期工作全面完成
(十) | 西郊水库扩大利用工程 |  |  |  |  | 前期工作全面完成
(十一) | 洛惠渠渠首加闸工程 | 1 | 9164 |  | 可研待批 | 可研报告报省发改委待批 | 渭南市水务局
(十二) | 引汉济渭输配水工程 | 1 |  | 编制项目建议书 | 项建在编 | 项目建议书正在编制 | 引汉济渭办
(十三) | 陕北供水网络 | 1 |  |  |  | 规划方案研究正在进行
三 | 其他防洪工程 | 96 | 1030387
(一) | 重要支流治理 | 13 | 852000 |  |  | 可研报告7项通过审查，3项编制完成，3项在编 |  | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
1 | 渭河防洪治理工程 | 1 | 306000 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告报已经水规总院复审，环保、移民、土地预审报告正在编制，水保专题编制完成 | 省防汛办 江河局
2 | 汉江防洪治理工程 | 1 | 275000 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告报已经水规总院初审，水保、环保、移民、土地预审专题报告正在编制 | 汉中市水利局 安康市水务局
3 | 嘉陵江防洪治理工程 | 1 | 30000 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告已经长江委初审，水保、环保、移民、土地预审专题报告正在编制；宁强县阳平关防洪工程初步设计已编制完成待审 | 宝鸡市水利局 汉中市水利局
4 | 丹江防洪治理工程 | 1 | 21000 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告已经长江委审查，水保、环保、移民、土地预审专题报告正在编制；商州区段防洪工程初步设计已编制完成待审 | 商洛市水务局
5 | 泾河防洪治理工程 | 1 | 59000 | 完成可研 | 可研完成 | 可研报告通过黄委初审,水保、环保、移民、土地预审专题报告正在编制 | 西安市水务局 咸阳市水务局
6 | 伊洛河防洪治理工程 | 1 | 6000 | 完成可研 | 可研完成 | 可研报告通过黄委初审,水保、环保、移民、土地预审专题报告正在编制 | 商洛市水务局
7 | 延河防洪治理工程 | 1 | 23000 | 完成可研 | 可研已审 | 可研报告已经水规总院审查，水保、环保专题已编制完成，移民及土地预审报告正在编制 | 延安市水务局
8 | 千河防洪治理工程 | 1 | 47000 | 完成可研 | 可研在编 | 可研报告编制完成，水保、环保、移民及土地预审报告正在编制 | 宝鸡市水利局
9 | 无定河（含大理河、榆溪河）防洪治理工程 | 1 | 39000 | 完成可研 | 可研在编 | 可研报告编制完成，水保、环保、移民及土地预审报告正在编制 | 榆林市水务局
10 | 窟野河防洪治理工程 | 1 | 6000 | 完成可研 | 可研在编 | 可研报告编制完成，水保、环保、移民及土地预审报告正在编制 | 榆林市水务局
11 | 清涧河、秃尾河防洪治理工程 | 1 | 24000 | 完成可研 | 可研在编 | 分市可研报告已编制完成，正在汇总，水保、环保、移民及土地预审报告正在编制 | 榆林市水务局 延安市水务局
12 | 西汉水防洪治理工程 | 1 | 2000 | 完成可研 | 可研在编 | 可研报告正在编制 | 汉中市水利局
13 | 褒河、金钱河、旬河、子午河防洪治理工程 | 1 | 14000 | 完成可研 | 可研在编 | 可研报告正在编制 | 汉中、安康、商洛市水务局
(二) | 中小河流治理 | 83 | 178387 |  |  |  |  | 规计处 | 李 烨 | 029-87463114
1 | 西安市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 10 | 17852 | 批复11项 | 已批复1项 | 批复初设1项、完成初设9 项 | 西安市水务局
2 | 铜川市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 4 | 8950 | 批复4项 | 已审1项 | 审查初设1项，3项在编 | 铜川市水务局
3 | 宝鸡市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 3 | 6858 | 批复4项 | 已批复1项 | 初步设计3项在编 | 宝鸡市水务局
4 | 咸阳市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 5 | 11482 | 批复6项 | 已批复1项 | 审查初设2项，初步设计3项在编 | 咸阳市水务局
5 | 渭南市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 11 | 24571 | 批复15项 | 已批复4项 | 批复初设3项、完成初设4项 | 渭南市水务局
6 | 汉中市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 10 | 20341 | 批复12项 | 已批复2项 | 批复初设4项、完成6项初设 | 汉中市水务局
7 | 安康市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 15 | 33491 | 批复17项 | 已批复2项 | 批复初设3项、完成12项初设 | 安康市水务局
8 | 商洛市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 6 | 13985 | 批复10项 | 已批复4项 | 批复初设1项，初设在编5项 | 商洛市水务局
9 | 延安市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 9 | 22902 | 批复17项 | 已批复8项 | 批复初设6项、初设完成3项 | 延安市水务局
10 | 榆林市2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 5 | 9704 | 批复9项 | 已批复4项 | 批复初设2项，初设3项在编 | 榆林市水务局
11 | 杨凌区2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 1 | 2071 | 批复1项 | 1项在编 | 初步设计1项在编 | 杨凌区水务局
12 | 西咸新区2013-2015年规划内中小河流治理项目 | 4 | 6180 | 批复4项 | 已审1项 | 初步设计3项在编、1项已审查 | 西咸新区管委会
(三) | 病险水库除险加固 |  |  |  |  | 前期工作全面完成 |  | 河库处 | 高 杰 | 029-87463201
四 | 其他水资源配置项目 | 54 | 890156.99
(一) | 新建水库 | 13 | 657939 |  |  |  |  | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
1 | 西沟水库工程 | 1 | 5160 | 完成可研 | 可研在编 | 可研正在编制 | 桃曲坡管理局
2 | 梨园坪水库工程 | 1 | 100000 | 完成可研 | 项建在编 | 项目建议书正在编制 | 西安市水务局
3 | 曹庙水库工程 | 1 | 85000 | 完成可研 | 项建在编 | 项目建议书正在编制 | 西安市水务局
4 | 库峪水库工程 | 1 | 36000 | 完成可研 | 可研在编 | 可研正在编制 | 西安市水务局
5 | 小水河水利枢纽工程 | 1 | 248000 | 完成项建 | 项建在编 | 项目建议书正在编制 | 宝鸡峡管理局
6 | 龙岩寺水库工程 | 1 | 43000 | 完成规划 | 规划在编 | 工程规划在编 | 宝鸡峡管理局
7 | 王家崖水库加坝扩容工程 | 1 | 46800 | 完成项建 | 项建在编 | 项目建议书正在编制 | 宝鸡峡管理局
8 | 普化水库工程 | 1 | 66200 | 完成项建 | 项建在编 | 项目建议书正在编制 | 宝鸡市水利局
9 | 石沟水库工程 | 1 | 2400 | 完成可研 | 可研在编 | 可研正在编制 | 宝鸡市水利局
10 | 长益庙水库工程 | 1 | 6300 | 完成可研 | 可研在编 | 可研正在编制 | 宝鸡市水利局
11 | 吴起县大树梁水库 | 1 | 4205 | 完成可研 | 可研完成 | 可研完成待审 | 延安市水务局
12 | 志丹县黄地台水库 | 1 | 9900 | 完成可研 | 可研完成 | 可研完成待审 | 延安市水务局
13 | 黄陵县百子桥水库 | 1 | 4974 | 完成可研 | 可研完成 | 可研完成 | 延安市水务局
(二) | 引水调水工程 | 7 | 172557.7 |  |  |  |  | 规计处 | 任 遥 | 029-87463242
1 | 泾惠渠富平贺兰水库引水工程 | 1 | 23550 | 完成可研及初设 | 项建在编 | 项建正在编制 | 泾惠渠管理局
2 | 宝鸡峡灌区塬上总干渠宝鸡市城区段改造工程 | 1 | 35000 | 完成规划开展项建 | 规划在编 | 工程规划在编 | 宝鸡峡管理局
3 | 泾惠渠渠首排沙闸改建工程 | 1 | 2464 | 完成实施方案批复 | 实施方案上报省发改委 | 实施方案已审报省发改委待批 | 泾惠渠管理局
4 | 泾惠渠船张抽水站工程 | 1 | 15000 | 完成可研专题报告 | 可研阶段 专题报告 | 可研专题报告正在编制 | 泾惠渠管理局
5 | 乾县羊毛湾水库供水工程 | 1 | 31660 | 完成可研 | 可研完成 | 可研报告已审正在修改 | 咸阳市水务局
6 | 银洞峡水库引水工程 | 1 | 42500 | 完成可研 | 可研完成 | 可研报告已审 | 宝鸡市水利局
7 | 陕西省交口调蓄水库工程 | 1 | 22383.7 | 完成可研 | 可研完成 | 可研已审正在修改 | 交口管理局
(三) | 农村安全饮水工程 | 34 | 59660.29 |  |  |  |  | 供水处 | 赵云侠 | 029-87463252
1 | 西安市农村安全饮水工程 | 2 | 803.79 | 批复12项 | 已批复10项 | 批复初设2项，本年度前期工作全面完成 | 西安市水务局
2 | 宝鸡市农村安全饮水工程 | 4 | 1414.5 | 批复9项 | 已批复5项 | 批复初设4项，本年度前期工作全面完成 | 宝鸡市水利局
3 | 咸阳市农村安全饮水工程 | 8 | 16779 | 批复34项 | 已批复26项 | 批复初设6项，2项初设已审待批 | 咸阳市水利局
4 | 铜川市农村安全饮水工程 |  |  | 批复1项 | 已批复1项 | 本年度前期工作已全部完成 | 铜川市水利局
5 | 渭南市农村安全饮水工程 | 13 | 38754 | 批复34项 | 已批复21项 | 批复初设8项、5项初设待批 | 渭南市水务局
6 | 延安市农村安全饮水工程 |  |  | 批复3项 | 已批复3项 | 本年度前期工作已全部完成 | 延安市水务局
7 | 汉中市农村安全饮水工程 |  |  | 批复7项 | 已批复7处 | 本年度前期工作已全部完成 | 汉中市水利局
8 | 安康市农村安全饮水工程 | 7 | 1909 | 批复10项 | 已批复3处 | 批复初设5项、2项初设已审待批 | 安康市水务局
9 | 商洛市农村安全饮水工程 |  |  | 批复5项 | 已批复5项 | 本年度前期工作已全部完成 | 商洛市水务局
(四) | 县城供水工程 |  |  |  |  | 本年度前期工作已全部完成 |  | 供水处 | 牟 勇 | 029-87463272
五 | 农田水利项目 | 140 | 409264
(一) | 大型灌区续建配套与节水改造 | 20 | 80886 |  |  |  |  | 农水处 | 黄伟宏 | 029-87463148
1 | 宝鸡峡灌区2012年续建配套及节水改造项目 | 1 | 7500 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 宝鸡峡管理局
2 | 泾惠渠灌区2012年续建配套节水改造项目 | 1 | 7000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 泾惠局管理局
3 | 交口灌区2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 4000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 交口管理局
4 | 桃曲坡灌区2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3008 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 桃曲坡管理局
5 | 石头河水库灌区2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 石头河管理局
6 | 洛惠渠2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 渭南市水务局
7 | 东雷一期2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3750 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 渭南市水务局
8 | 冯家山2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 宝鸡市水务局
9 | 羊毛湾2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 咸阳市水务局
10 | 石门水库灌区2012年续建配套与节水改造项目 | 1 | 3000 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已批复 | 汉中市水利局
11 | 宝鸡峡灌区续建配套及节水改造剩余项目 | 1 | 8164 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 宝鸡峡管理局
12 | 泾惠渠灌区续建配套节水改造剩余项目 | 1 | 7057 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 泾惠局管理局
13 | 交口灌区续建配套与节水改造剩余项目 | 1 | 3735 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 交口管理局
14 | 桃曲坡灌区续建配套与节水改造剩余项目 | 1 | 2321 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 桃曲坡管理局
15 | 石头河水库灌区续建配套与节水改造剩余项目 | 1 | 2590 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 石头河管理局
16 | 冯家山水库灌区续建配套及节水改造剩余项目 | 1 | 3970 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 冯家山管理局
17 | 羊毛湾水库灌区续建配套节水改造剩余项目 | 1 | 1565 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 羊毛湾管理局
18 | 东雷一期抽黄灌区续建配套与节水改造剩余项目 | 1 | 3730 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 东雷一期抽黄管理局
19 | 洛惠渠灌区续建配套与节水改造剩余项目 | 1 | 3744 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 洛惠渠管理局
20 | 石门水库灌区续建配套与节水改造剩余项目 | 1 | 3752 | 完成可研报告 | 可研已审 | 可研水利部已审 | 石门水库 管理局
(二) | 大型灌排泵站更新改造 | 23 | 52000 |  |  |  |  | 农水处 | 赵军校 | 029-87463146
1 | 宝鸡峡灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 4 | 1800 | 完成初设 | 初设已批4项 | 前期工作全面完成 | 宝鸡峡管理局
2 | 交口灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 3 | 900 | 完成初设 | 初设3项完成 | 初设3项已审待批 | 交口管理局
3 | 泾惠渠灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 1 | 7000 | 完成初步设计 | 初步设计 在编 | 初步设计已审报省发改委待批 | 泾惠局管理局
4 | 东雷一期灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 4 | 18000 | 完成初设 | 初设4项完成 | 初设1项已审报省发改委待批，3项完成待审 | 渭南市水务局
5 | 东雷二期抽黄灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 3 | 16000 | 完成初步设计 | 初步设计 在编 | 初步设计1项已审待批，2项完成待审 | 渭南市水务局
6 | 港口抽黄灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 4 | 6800 | 完成初步设计 | 初步设计 在编 | 初步设计4项完成待审 | 渭南市水务局
7 | 蒲城抽洛灌区2012年大型灌溉泵站更新改造工程 | 4 | 1500 | 完成初步设计 | 初步设计 在编 | 初步设计4项正在编制 | 渭南市水务局
（三） | 小型水利重点县建设项目 | 79 | 154286 |  |  |  |  | 机电排 灌站 | 雷欢 | 029-87463078
1 | 西安市小型水利重点县项目 | 8 | 14800 | 完成实施方案 | 已批复3项 | 实施方案待批3项、在编2项 | 西安市水务局
2 | 咸阳市小型水利重点县项目 | 10 | 20720 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案2项、待批6项、待审2项 | 咸阳市水务局
3 | 宝鸡市小型水利重点县项目 | 9 | 16450 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案2项、待批3项、待审4项 | 宝鸡市水务局
4 | 铜川市小型水利重点县项目 | 3 | 5223 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案1项、待批1项、待审1项 | 铜川市水务局
5 | 渭南市小型水利重点县项目 | 13 | 25690 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案4项、待批6项、待审3项 | 渭南市水务局
6 | 汉中市小型水利重点县项目 | 8 | 13897 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案2项、待批4项、待审2项 | 汉中市水务局
7 | 安康市小型水利重点县项目 | 7 | 14043 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案1项、待批3项、待审3项 | 安康市水务局
8 | 商洛市小型水利重点县项目 | 5 | 9567 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案1项、待批3项、1项待审批 | 商洛市水务局
9 | 延安市小型水利重点县项目 | 8 | 17393 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案1项、待批5项、待审2项 | 延安市水务局
10 | 榆林市小型水利重点县项目 | 6 | 13875 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案1项、待批2项、待审3项 | 榆林市水务局
11 | 杨凌区小型水利重点县项目 | 2 | 2628 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案1项、待批1项 | 杨凌区水务局
(四) | 规模化节水灌溉增效综合示范项目 | 3 | 2250 |  |  |  |  | 农水处 | 黄伟宏 | 029-87463148
1 | 周至县规模化节水灌溉增效综合示范项目 | 1 | 750 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已审待批 | 西安市水务局
2 | 大荔县规模化节水灌溉增效综合示范项目 | 1 | 750 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已审待批 | 渭南市水务局
3 | 洛川县规模化节水灌溉增效综合示范项目 | 1 | 750 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已审待批 | 延安市水务局
(五) | 农业灌溉设施建设项目 | 15 | 119842 |  |  |  |  | 农水处 | 黄伟宏 | 029-87463148
1 | 厅直灌区农业灌溉设施建设项目 | 5 | 27094 | 完成实施方案 | 编制完成 | 批复实施方案4项，已审待批1项 | 厅直各灌区
2 | 地市灌区农业灌溉设施建设项目 | 10 | 92748 | 完成实施方案 | 编制完成 | 实施方案已审待批10项 | 各市水利部门
六 | 水土保持和水生态保护 | 7 | 199329
(一) | 面上水土流失重点治理工程 | 1 | 12000 | 完成项目实施方案 | 淤地坝可研待审，小流域实施方案编制完成 | 实施方案已批复 | 省水保局 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
(二) | 黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程 | 1 | 120000 | 完可研审批 | 可研已按程序上报待批 | 可研待批 | 各市水利部门 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
(三) | 坡耕地水土保持工程 |  |  | 完成实施方案 | 完成8项实施方案批复 | 本年度前期工作已全部完成 | 各市水利部门 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
(四) | 丹江口库区及上游水土保持工程 |  |  | 完成实施方案 | 完成78项实施方案批复 | 本年度前期工作已全部完成 | 各市水利部门 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
(五) | 煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目 | 1 | 60000 | 完成实施方案 | 实施方案正在编制 | 实施方案正在编制 | 各市水利部门 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
(六) | 其他水保项目 | 4 | 7329
1 | 省级财政专项 | 1 | 2329 | 完成实施方案 | 实施方案编制完成 | 实施方案已批复 | 省水保局 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
2 | 全国水土保持规划编制 | 1 |  | 完成本年度实施方案确定任务 | 基本按计划完成各项任务 | 复核“两区”、“易流失区”划分及规划重点项目 | 水保所 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
3 | 黄土高原综合治理示范县项目 | 1 | 5000 | 完成实施方案 | 实施方案正在编制 | 实施方案在编 | 省水保局 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
4 | 国家水土保持重点建设工程陕西省实施方案（2013-2017） | 1 | 110701 | 完成规划 | 完成规划 | 规划已上报国家财政部 | 省水保局 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
七 | 渔业项目 | 13 | 5336
(一) | 渔业生产基础设施建设 | 13 | 5336 |  | 初设1项已批、3项已审、4项在编，可研6项已上报，实施方案批复2项 | 初设4项在编、3项已审待批，可研6项已完成上报 | 渔业局 | 渔业局 | 王明文 | 029-87463166
八 | 水库移民后期扶持项目 | 20 | 11633
(一) | 移民生产生活基础设施建设 | 15 | 8654 | 完成初步设计 | 初步设计正在编制 | 编制完成，正在审批 | 有关市移民局(办) | 省移民办 | 岳中奇 | 029-87463737
(二) | 工农业生产开发建设 | 5 | 2979 | 完成可实施方案 | 实施方案正在编制 | 编制完成，正在审批 | 有关市移民局(办) | 省移民办 | 岳中奇 | 029-87463737
九 | 水利管理能力建设 | 11 | 124457
(一) | 水文监测及预警预报 | 3 | 26212 | 完成初设 | 初设在编 | 初步设计1项在编、2项已审 | 水文局 | 水文局 | 卫金容 | 029-85234529
(二) | 水资源管理系统 | 2 | 9000 |  | 实施方案在编1项、项建在编1项 | 实施方案在编1项、项建在编1项 | 水文局 水资源处 | 水资源处 | 杨建宏 | 029-87463134
(三) | 地下水监测 | 2 | 42200 |  | 规划1项已审，项建1项已审 | 规划1项已审，项建1项已批复 | 省地下水 | 省地下水 | 马能霞 | 029-87329067
(四) | 水土保持监测 | 1 | 1600 | 完成实施方案 | 实施方案正在编制 | 实施方案在编 | 省水保局 | 省水保局 | 王传明 | 029-87428639
(五) | 水利信息化 | 3 | 45445 |  | 可研1项完成，实施方案1项在编 | 可研1项完成，实施方案1项在编，规划1项完成 | 市县水利部门及有关厅直单位 | 信息中心 | 李 艳 | 029-87463078